|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСНЕЖНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **п.Новоснежная**  **ул.Ленина -2**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| **От 12.04.2019г. № 33** |  |
|  | |
| **«Об организации мероприятий по подготовке**  **и проведению Всероссийской переписи населения**  **2020 года на территории Новоснежнинского сельского поселения»** | |

        Во исполнение Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=ABB99EBC0DEAF49EAB3F548E693BCDB249124590D942D99ABF3E5EFD069F7B005AE01AC4D7AE14B5FAKAE) от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», в целях своевременного выполнения мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Иркутской области, руководствуясь Уставом Новоснежнинского муниципального образования, администрация Новоснежнинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Образовать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Новоснежнинского сельского поселения в составе согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Новоснежнинского сельского поселения.

3. Администрации Новоснежнинского сельского поселения в соответствии со своими полномочиями:

3.1. оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (далее – Иркутскстат), а также иным территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти Иркутской области по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

4. Главе Новоснежнинского сельского поселения Л.В. Заиграевой оказывать содействие Иркутскстату в организации и проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на широкое освещение целей, задач, хода подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, а также размещении в средствах массовой информации материалов о Всероссийской переписи населения 2020 года.

6. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоснежнинского сельского поселения Л.В. Заиграева

Приложение 1

к постановлению администрации

Новоснежнинского сельского поселения

№ 33 от 12.04.2019 г.

**Состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 2020 года на территории Новоснежнинского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель рабочей группы:  Заиграева Любовь Васильевна | - Глава администрации Новоснежнинского сельского поселения |
| Заместитель председателя:  Кучумова Татьяна Васильевна | - главный специалист администрации Новоснежнинского сельского поселения |
| Секретарь рабочей группы:  Киричек Елена Викторовна | - главный специалист администрации Новоснежнинского сельского поселения |
| Члены рабочей группы:  Наумов Игорь Геннадьевич    Рудых Алена Александровна    Харлова Людмила Геннадьевна | - депутат Думы Новоснежнинского сельского поселения  - депутат Думы Новоснежнинского сельского поселения  - депутат Думы Новоснежнинского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению администрации

Новоснежнинского сельского поселения

№ 33 от 12.04.2019 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСНЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Образование комиссии по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в Новоснежнинском сельском поселении | до 1 апреля 2019 года | Глава Новоснежнинского сельского поселения |
| 2 | Подготовка и направление в Иркутскстат информации, необходимой для обеспечения полноты охвата населения переписью |  | Глава Новоснежнинского сельского поселения |
| 2.1 | о границах Новоснежнинского сельского поселения | до 1 мая 2019 года | Глава Новоснежнинского сельского поселения |
| 2.2 | о жилых и нежилых помещениях и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания | до 1 июня 2019 года | Глава Новоснежнинского сельского поселения |
| 2.3 | о ходе работы по обеспечению наличия в поселении указателей названий улиц, номеров домов и квартир | май 2019 года - май 2020 года | Глава Новоснежнинского сельского поселения |
| 2.4 | обеспечение освещения улиц подъездов домов в вечернее время для создания необходимых условий для работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении | май 2019 года - май 2020 года | Глава Новоснежнинского сельского поселения |
| 3. | Инвентаризация адресного хозяйства в поселении | до 1 июня 2019 года | Глава Новоснежнинского сельского поселения |
| 4. | Размещение в населенных пунктах указателей наименований улиц, номеров домов | до 1 июня 2019 года | Глава Новоснежнинского сельского поселения |
| 5. | Оказание содействия Иркутскстату в привлечении граждан, проживающих на территории поселения к сбору сведений о населении | июль - август 2019 года  июнь-сентябрь  2020 года | Глава Новоснежнинского сельского поселения |